## Лист1
| Мартюгин П.В. | Мартюгин В.И. | Федоров Е.В. | Кунгурцева Е.Д. | Батьков А.Н.
Апрель | Библиотеки Провайдеры | Библиотеки | Коммуникаторы | Тестирование провайдеров
Май | Компиляция | Конструктор | Калибратор
Июнь |  |  |  | Тестирование калибратора и компиляции
Июль | Расчет
Август |  |  |  |  | Анализатор и график
Сентябрь |  |  |  | Тестирование расчетов
Октябрь | Сервер расчетов | Анализатор
Ноябрь | Клиент |  |  | Тестирование сервера расчетов
Декабрь | Отчеты
Январь |  |  |  | Тестирование отчетов
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь