## InfoTask
2017 | Готовновсть | Мартюгин П.В. | Мартюгин В.И. | Федоров Е.В. | Кунгурцева Е.Д. | Батьков А.Н.
Май | 22.05 Общая структура | Общая структура 30% Компилятор 20% Отпуск 30% | Конструктор 30% | Коммуникаторы 30%
Июнь | 09.06 Коммуникаторы | Компилятор 90% | Конструктор 40% | Коммуникаторы 10% Наладчик 20% | Тестирование коммуникаторов 20%
Июль | 14.07 Компилятор | Компилятор 40% Отпуск 50% | Конструктор 40% | Наладчик 30% | Тестирование компиляции 40% | Анализатор 20%
Август | 31.08 Наладчик | Расчет 90% | Конструктор 40% | Наладчик 30% | Тестирование компиляции 20% Тестирование конструктора 30% | Анализатор 40%
Сентябрь | 30.09 Расчет | Расчет 90% | Конструктор 40% |  | Тестирование конструктора 30% Тестирование расчета 20% | Анализатор 40%
Октябрь | 16.10 Архив результатов 31.10 Сервер расчетов 31.10 Конструктор | Архив результатов 40% Сервер расчетов 50% | Конструктор 40% |  | Тестирование расчета 40% | Анализатор 50%
Ноябрь | 15.11 Клиент | Клиент 40% Отчеты 50% | РАС 40% |  | Тестирование сервера 30% Исталлятор 30% | Анализатор 50%
Декабрь | 22.12 Отчеты 22.12 Анализатор 22.12 РАС | Отчеты 90% | РАС 40% | Документация провайдеры 40% | Тестирование отчетов 30% Исталлятор 30% | Анализатор 50%
2018
Январь |  | Доработка системы 60% Обшее описание 30% | Документация конструктор 40% |  | Тестирование отчетов 40% Общее тестирование 20% | Документация анализатор 40%
Февраль | 28.02 Документация | Дкументация сервер 20% Документация клиент и отчеты 30 % Документация язык 40% | Документация конструктор РАС 30% |  | Проверка и печать документации 40% Общее тестирование 20% | Доработка анализатора 40%